## Dashboard
CIRCUITNINJA — SALES DASHBOARD
Cíl: 1 000 000 Kč obratu do října 2026
KPI
| 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Celkem úkolů |  |  |  | Hotovo |  |  | In Progress
Celkový progress
0%
| Rozdělení podle statusu |  |  |  | Rozdělení podle trhu | Úkolů | Hotovo | Rozdělení podle osoby | Úkolů | Hotovo
| To Do | 18 |  |  | Global | 9 | 0 | Michael | 6 | 0
| In Progress | 0 |  |  | PL | 5 | 0 | Ondřej | 3 | 0
| Done | 0 |  |  | CZ/SK | 4 | 0 | Jakub | 4 | 0
| Blocked | 0 | [5 empty] | Jenda | 5 | 0
| Progress podle fáze | Úkolů | Hotovo | Progress | Jak používat:
| SETUP | 8 | 0 | 0% | 1. Přidávej úkoly do listu 'Tasks' — dashboard se aktualizuje automaticky
| PILOT | 4 | 0 | 0% | 2. Měň status přes dropdown (To Do → In Progress → Done)
| SCALE | 4 | 0 | 0% | 3. Gantt chart slouží pro vizuální přehled timeline
| KONFERENCE | 2 | 0 | 0% | 4. Filtry v Tasks listu umožňují filtrovat podle fáze, trhu, osoby
5. Pro nový trh přidej řádky a zvol trh z dropdownu

## Tasks
CIRCUITNINJA — SALES TASK TRACKER
ID | Fáze | Trh | Úkol | Zodpovědný | Priorita | Status | Start | Deadline | Dokončeno | Poznámky
1 | SETUP | Global | Nastavení HubSpot CRM | Michael | Vysoká | To Do | 2026-05-12 | 2026-05-23 |  | Free tier
2 | SETUP | Global | Definice ICP (Ideal Customer Profile) | Michael | Vysoká | To Do | 2026-05-12 | 2026-05-16 |  | Hardware dev, startupy, R&D
3 | SETUP | Global | Příprava sales playbooku | Michael | Vysoká | To Do | 2026-05-19 | 2026-05-23 |  | Šablona pro Jendu
4 | SETUP | Global | Nastavení Instantly.io | Jenda | Střední | To Do | 2026-05-19 | 2026-05-23 |  | Cold email sekvence
5 | SETUP | PL | Lead list — Polsko (Apollo.io) | Ondřej | Vysoká | To Do | 2026-05-12 | 2026-05-23 |  | 200-300 kontaktů
6 | SETUP | PL | Email templaty — polský trh | Ondřej | Střední | To Do | 2026-05-19 | 2026-05-23 |  | EN + PL verze
7 | SETUP | CZ/SK | Lead list — CZ/SK | Jakub | Vysoká | To Do | 2026-05-12 | 2026-05-23 |  | Stávající kontakty + nové
8 | SETUP | CZ/SK | Email templaty — CZ/SK trh | Jakub | Střední | To Do | 2026-05-19 | 2026-05-23
9 | PILOT | PL | Test — 100 kontaktů PL | Jenda | Vysoká | To Do | 2026-05-26 | 2026-06-06 |  | Instantly.io sekvence
10 | PILOT | CZ/SK | Test — 100 kontaktů CZ/SK | Jenda | Vysoká | To Do | 2026-05-26 | 2026-06-06
11 | PILOT | Global | Ladění messagingu | Michael | Vysoká | To Do | 2026-06-01 | 2026-06-06 |  | Na základě response rate
12 | PILOT | Global | Vyhodnocení pilotu | Michael | Vysoká | To Do | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  | Go/No-Go rozhodnutí
13 | SCALE | PL | Outreach PL dle playbooku | Jenda | Vysoká | To Do | 2026-06-08 | 2026-09-30 |  | Průběžně
14 | SCALE | CZ/SK | Outreach CZ/SK dle playbooku | Jenda | Vysoká | To Do | 2026-06-08 | 2026-09-30 |  | Průběžně
15 | SCALE | Global | Weekly review | Michael | Vysoká | To Do | 2026-06-08 | 2026-09-30 |  | Každý pátek
16 | SCALE | Global | Hot leads → sales call | Jakub | Vysoká | To Do | 2026-06-08 | 2026-09-30 |  | Eskalace od Jendy
17 | KONFERENCE | PL | Electronics Show 2026 — Varšava | Ondřej | Střední | To Do | 2026-05-19 | 2026-05-21 |  | Registrace zdarma
18 | KONFERENCE | Global | Embedded World 2027 — Norimberk | Jakub | Nízká | To Do | 2027-03-01 | 2027-03-03 |  | Plánování dopředu

## Gantt
CIRCUITNINJA — GANTT CHART
Fáze | Úkol | Zodpovědný | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24
|  |  | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 | 29.06 | 06.07 | 13.07 | 20.07 | 27.07 | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10
SETUP | Nastavení HubSpot CRM | Michael
SETUP | Definice ICP | Michael
SETUP | Sales playbook | Michael
SETUP | Nastavení Instantly.io | Jenda
SETUP | Lead list PL | Ondřej
SETUP | Email templaty PL | Ondřej
SETUP | Lead list CZ/SK | Jakub
SETUP | Email templaty CZ/SK | Jakub
PILOT | Test 100 kontaktů PL | Jenda | bar: T3 to T5
PILOT | Test 100 kontaktů CZ/SK | Jenda | bar: T3 to T5
PILOT | Ladění messagingu | Michael | bar: T3 to T5
PILOT | Vyhodnocení pilotu | Michael | bar: T3 to T5
SCALE | Outreach PL | Jenda | bar: T3; T5 to T21
SCALE | Outreach CZ/SK | Jenda | bar: T3; T5 to T21
SCALE | Weekly review | Michael | bar: T3; T5 to T21
SCALE | Hot leads → sales call | Jakub | bar: T3; T5 to T21
KONFERENCE | Electronics Show (Varšava) | Ondřej
Legenda: | SETUP |  | T1: PILOT; T3: SCALE; T5: KONFERENCE